## Tabla1
Item | Costo Unitario | Total | Condición | Peso | Dimensiones | Cubicaje | RA | Lison | Ingeniero | Planeador | Description | PO | PO Date | Qty. | Entregados | Por Entregar | Fecha de Entrega | %
1 | 18600.21 | 2120423.94 | Entregado VW |  | 1200 x 1600 x 1500 | 36 | 9906 | 563551 | Yaharesy | Jairo Ocaña | Golf Rack TAPA EXT | 4590216509 | 2025-12-04 | 114 | 2 | 112 | Semana 27 | 0.018
2 | 22500 | 742500 | Entregado VW |  | 1200 x 1800 x 1500 | 32 | 9640 | 563552 | Adrian | Jairo Ocaña | Golf Rack TAPA INT TRAS | 4590216509 | 2025-12-04 | 33 | 0 | 33 | Semana 31 | 0
3 | 27566.89 | 401401.34 | Entregado VW |  | 1200 x 1400 x 1370 | 40 | 9627L | 563555 | Dylan | Jairo Ocaña | Golf Rack CANAL GUIA CRISTAL#IZQ | 4590216321 | 2025-12-02 | 6 | 0 | 6 | Semana 29 | 0
4 | 34808.96 | 69617.92 | Entregado VW |  | 1200 x 1400 x 1370 | 40 | 9628L | 563559 | Dylan | Jairo Ocaña | Variant Rack CANAL GUIA CRISTAL#IZQ | 4590216321 | 2025-12-02 | 2 | 0 | 2 | Semana 36 | 0
5 | 27566.89 | 165401.34 | Entregado VW |  | 1200 x 1400 x 1370 | 40 | 9627R | 563556 | Dylan | Jairo Ocaña | Golf Rack CANAL GUIA CRISTAL#DER | 4590216321 | 2025-12-02 | 6 | 0 | 6 | Semana 29 | 0
6 | 34808.96 | 69617.92 | Pendiente |  | 1200 x 1400 x 1370 | 40 | 9628R | 563540 | Dylan | Jairo Ocaña | Variant Rack CANAL GUIA CRISTAL#DER | 4590216321 | 2025-12-02 | 2 | 0 | 2 | Semana 36 | 0
7 | 26680.24 | 240122.16 | Entregado VW |  | 1200 x 1400 x 1370 | 40 | 9644 | 563569 | Dylan | Jairo Ocaña | Golf & Variant Rack CANAL GUIA CRISTAL# | 4590216321 | 2025-12-12 | 9 | 0 | 9 | Semana 28 | 0
8 | 26658.02 | 239922.18 | Entregado VW |  | 1200 x 1400 x 1370 | 40 | 9644 | 563570 | Dylan | Jairo Ocaña | Golf & Variant Rack CANAL GUIA CRISTAL# | 4590216321 | 2025-12-12 | 9 | 0 | 9 | Semana 28 | 0
9 | 21738.59 | 2217336.18 | Pendiente |  | 1200 x 1800 x 1500 | 32 | 9927 | 563565 | Dylan | Jairo Ocaña | Golf & Variant Rack TAPA DEL EXT | 4590216516 | 2025-12-04 | 102 | 0 | 102 | Semana 32 | 0
10 | 25000 | 600000 | Pendiente |  | 1200 x 2000 x 1500 | 28 | 9626 | 563566 | Dylan | Jairo Ocaña | Golf & Variant Rack TAPA DEL INT | 4590216516 | 2025-12-04 | 24 | 0 | 24 | Semana 32 | 0
11 | 22500 | 1845000 | Pendiente |  | 1200 x 1600 x 1500 | 36 | 9907 | 563534 | Dylan | Jairo Ocaña | Variant Rack TAPA TRASERA EXT SUP | 4590216520 | 2025-12-04 | 82 | 0 | 82 | Semana 40 | 0
12 | 27050 | 243450 | Pendiente |  | 1200 x 1800 x 1500 | 32 | 9641 | 563536 | Dylan | Jairo Ocaña | Variant Rack TAPA INTRA | 4590216520 | 2025-12-04 | 9 | 0 | 9 | Semana 27 | 0
13 | 18568.72 | 2135402.8 | Pendiente |  | 1800 x 1200 x 1200 | 32 | 9689G | 563063 | Moises | Alenka Garcia | Golf Rack CAJA DE AGUA | 4590214494 | 2025-10-30 | 115 | 0 | 115 | Semana 30 | 0
14 | 19510.08 | 565792.32 | Pendiente |  | 1800 x 1200 x 1200 | 32 | 9689V | 563045 | Moises | Alenka Garcia | Variant Rack CAJA DE AGUA | 4590214494 | 2025-10-30 | 29 | 0 | 29 | Semana 41 | 0
15 | 20600 | 3296000 | Entregado VW |  | 1600 x 1200 x 1350 | 36 | 9690G | 563046 | Adrian | Alenka Garcia | Golf Rack CORTAVIENTOS TRAV. POST. | 4590214329 | 2025-10-28 | 160 | 160 | 0 | Semana 31 | 1
16 | 21450.12 | 858004.8 | Entregado VW |  | 1600 x 1200 x 1350 | 36 | 9690V | 563064 | Adrian | Alenka Garcia | Variant Rack CORTAVIENTOS TRAV. POST | 4590214329 | 2025-10-28 | 40 | 40 | 0 | Semana 31 | 1
17 | 17479.76 | 3932946.8 | Pendiente |  | 1400 x 1200 x 1350 | 40 | 9696GL | 563055 | Adrian | Alenka Garcia | Golf Rack REFUERZO POSTE A IZQ | 4590214203 | 2025-10-26 | 225 | 0 | 225 | Semana 32 | 0
18 | 17977.05 | 1024691.85 | Pendiente |  | 1400 x 1200 x 1350 | 40 | 9696VL | 563075 | Adrian | Alenka Garcia | Variant Rack REFUERZO POSTE A IZQ | 4590214338 | 2025-10-28 | 57 | 0 | 57 | Semana 41 | 0
19 | 17479.76 | 3932024 | Pendiente |  | 1400 x 1200 x 1350 | 40 | 9696GR | 563054 | Adrian | Alenka Garcia | Golf Rack REFUERZO POSTE A DERECHO | 4590214334 | 2025-10-28 | 225 | 0 | 225 | Semana 32 | 0
20 | 17977.05 | 1024691.85 | Pendiente |  | 1400 x 1200 x 1350 | 40 | 9696VR | 563074 | Adrian | Alenka Garcia | Variant Rack REFUERZO POSTE A DERECHO | 4590214338 | 2025-10-28 | 57 | 0 | 57 | Semana 41 | 0
21 | 23500 | 3172500 | Pendiente |  | 1200 x 1200 x 2300 | 24 | 9695GL | 563043 | Adrian | Alenka Garcia | Golf Rack FLANCO INT SUP IZQ | 4590214654 | 2025-11-03 | 135 | 0 | 135 | Semana 28 | 0
22 | 25300 | 860200 | Pendiente |  | 1200 x 1200 x 2300 | 24 | 9695VL | 563042 | Adrian | Alenka Garcia | Variant Rack FLANCO INT SUP IZQ | 4590214636 | 2025-10-28 | 34 | 0 | 34 | Semana 28 | 0
23 | 23500 | 3172500 | Pendiente |  | 1200 x 1200 x 2300 | 24 | 9695GR | 563042 | Adrian | Alenka Garcia | Golf Rack FLANCO INT SUP DER | 4590214655 | 2025-10-28 | 135 | 0 | 135 | Semana 28 | 0
24 | 25300 | 860200 | Pendiente |  | 1200 x 1200 x 2300 | 24 | 9695VR | 563042 | Adrian | Alenka Garcia | Variant Rack FLANCO INT SUP DER | 4590214346 | 2025-10-28 | 34 | 0 | 34 | Semana 28 | 0
25 | 23000 | 1150000 | Pendiente |  | 1200 x 2100 x 1350 | 24 | 9699GL | 563061 | Yaharesy | Alenka Garcia | Golf Rack DIAFRAGMA TALONERA IZQ | 4590214431 | 2025-10-29 | 50 | 0 | 50 | Semana 29 | 0
26 | 26000 | 338000 | Pendiente |  | 1200 x 2100 x 1350 | 24 | 9699VL | 563083 | Yaharesy | Alenka Garcia | Variant Rack DIAFRAGMA TALONERA IZQ | 4590214339 | 2025-10-28 | 13 | 0 | 13 | Semana 29 | 0
27 | 23500 | 1150000 | Pendiente |  | 1200 x 2100 x 1350 | 24 | 9699GR | 563060 | Yaharesy | Alenka Garcia | Golf Rack DIAFRAGMA TALONERA DER | 4590214431 | 2025-10-29 | 50 | 0 | 50 | Semana 29 | 0
28 | 25800 | 335400 | Pendiente |  | 1200 x 2100 x 1350 | 24 | 9699VR | 563082 | Yaharesy | Alenka Garcia | Variant Rack DIAFRAGMA TALONERA DER | 4590214339 | 2025-10-29 | 13 | 0 | 13 | Semana 29 | 0
29 | 14500 | 1450000 | Pendiente |  | 2300 x 1000 x 1350 | 28 | 9701 | 563343 | Adrian | Adriana Martinez | Tuberia Freno Larga Golf/Variant | 4590214620 | 2025-10-16 | 100 | 0 | 100 | Semana 30 | 0